## info
ชื่อโครงการ | จัดตารางใช้รถเกี่ยวข้าว
mobile app
web app
ความรู้พื้นฐาน | flutter
pythonanywhere | https://jungqueue.pythonanywhere.com/
github | https://github.com/ketthidarat/jungQueue
Writing custom django-admin commands | https://docs.djangoproject.com/en/3.1/howto/custom-management-commands/?fbclid=IwAR3Bo-BxK4il9WCLgsjY4Sd_nUHoYfmMdWmXDumHDnSuLJeHfcTOHItGYto
https://www.tutorialspoint.com/flutter/flutter_accessing_rest_api.htm

## ฟังก์ชัน
เกษตรกร (User) |  |  |  | เจ้าของรถ (Shop) |  |  |  | Admin (A) |  |  |  | Designer (D)
U1 | เข้าสู่ระบบได้ |  |  | S1 | เข้าสู่ระบบได้ |  |  | A1 | สามารถเข้าสู่ระบบการใช้งาน |  |  | D1 | เข้าสู่ระบบ
U2 | สามารถจองคิวเพื่อรับบริการ |  |  | S2 | ยกเลิกการจองของเกษตรกร |  |  | A2 | สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านได้ |  |  | D2
U3 | ยืนยันหรือยกเลิกการจอง |  |  | S3 | เลื่อนการจองของเกษตรกร |  |  | A3 | สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ได้ |  |  | D3
U4 | สามารถกำหนดรายละเอียดทุ่งนาที่ต้องการให้เก็บเกี่ยวได้ |  |  | S4 | ตรวจสอบรายละเอียดการจองของเกษตรกร |  |  | A4 |  |  |  | D4
U5 | ตรวจสอบการจอง |  |  | S5 | แก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว
U6 | ตรวจสอบรายละเอียดของเจ้าของรถ |  |  | S6 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้ |  |  | A5 |  |  |  | D5
U7 | ตรวจสอบสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว |  |  | S7 | ตรวจสอบสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว
U8 | ตรวจสอบตารางการให้บริการของรถเกี่ยวนวดข้าว |  |  | S8 | ตรวจสอบตารางงานเกี่ยวนวดข้าว
U9 | ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว |  |  | S9 | แจ้งสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว
U10 | ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ |  |  | S10 | แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
U11 | ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ |  |  | S11 | แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ
|  |  |  | S12 | แจ้งสถานะการชำระเงินได้
|  |  |  | S13 | ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้
ลูกค้า (User) |  | 10 | u1:111 | u2:222 | u3:333 | u1:112 | u2:223 | u3:334 | u1:113 | u2:224 | u3:335
ร้านค้า (Shop) |  | 3 | s1:111 | s2:222 | s3:333
Admin (A) |  | 1 | a:111

## แผนรายสัปดาห์
เดือน | สัปดาห์ | ลำดับงาน | รายละเอียดกิจกรรมที่ต้องเสร็จ | รายละเอียดการจัดเอกสาร 6 บท | เดือน | สถานะงาน | สถานะเอกสาร
พ.ย. |  | 1 | ออกแบบ UX&UI ของระบบ | บทที่ 1 | พ.ย.
| 2019-03-01 | 2 |  | บทที่ 2
3
4
ธ.ค. | 2020-03-01 | 1 | ออกแบบ UX&UI ของระบบ |  | ธ.ค.
|  | 2 | วิเคราะห์ระบบ
|  | 3 | เชื่อมฐานข้อมูล
| 4 | 4 | เชื่อมฐานข้อมูล
ม.ค. |  | 1 | เชื่อมฐานข้อมูล
| 2020-02-01 | 2 | เชื่อมฐานข้อมูล
|  | 3 | เชื่อมฐานข้อมูล
| 2020-04-03 | 4 | U4,U5 U3,S4 | บทที่ 3
ก.พ.
| 1 |  | S7,S8,U6
| 2 |  | U7,U8 S2,S3,
| 3 |  | S10,S11,U9 | บทที่ 5 ทดสอบ บทที่ 6 สรุป
| 4 |  | S12,S13,U10
มี.ค. |  |  | S5,S6
1
2

## แผนทำ U5
U5: ดูข้อมูลการแนะนำสถานที่ได้
บทบาท | Admin | [5 empty] | Links
1 | สามารถสั่ง train model ได้
Sequence
| 1.1 | admin กดปุ่ม train
| 1.2 | this.model = modeltrainer.train()
| 1.3 | modeltrainer.save(this.model) |  | NOTE: | save() เป็นไฟล์ หรือ เก็บไว้ใน kuzzle |  | https://www.tensorflow.org/js/guide/save_load
บทบาท | User
2 | ดูข้อมูลการแนะนำสถานที่ได้
Sequence
| 2.1 | ผู้ใช้กรอกแบบสอบถาม
| 2.2 | ผู้ใช้กด submit
| 2.3 | model = modeltrainer.load() |  | NOTE: | load() เป็นไฟล์ หรือ เก็บไว้ใน kuzzle
| 2.4 | model.predict()
| 2.5 | แสดงผลลัพธ์เรียงจากดีที่สุด -> น้อยที่สุด
|  | 2.5.1 | ผู้ใช้กด เลือก หมวดหมู่ ที่แนะนำ --> แสดงรายการสถานที่ในหมวดหมู่
|  | 2.5.2 | ผู้ใช้เลือก หมวดหมู่ที่ต้องการจริง --> ระบบเก็บข้อมูล |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | นับไม่ถูกต้อง
[10 empty] | 4 | นัับถูกต้อง
|  | _predict | 0.22,0.75,0.1
|  | _rank | [
|  |  | [2, 75%] | FALSE
|  |  | [1, 22%] | TRUE
|  |  | [3, 10%] | FALSE
]

## CB2
U1: เข้าสู่ระบบการใช้งาน
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U11 | หน้าเลือกเข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งาน | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U12 | หน้าเลือกผู้ใช้งาน | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U13 | หน้าลงทะเบียนสำหรับเกษตรกร | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U14 | หน้าเข้าสู่ระบบ | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U2: แจ้งขอจองรับบริการ
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U21 | หน้าแจ้งขอจองรับบริการ | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U22 | หน้ารายละเอียดทุ่งนาที่ต้องการจอง | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U23 | หน้ายืนยัน/ยกเลิกการจอง | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U3: ยืนยันหรือยกเลิกการจอง
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U31 | หน้ายืนยัน/ยกเลิกการจอง | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U32 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U4: สามารถกำหนดรายละเอียดทุ่งนาที่ต้องการให้เก็บเกี่ยว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U41 | หน้ารายละเอียดทุ่งนาที่ต้องการจอง | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U42 | หน้ายืนยัน/ยกเลิกการจอง | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U5: ตรวจสอบรายละเอียดของเจ้าของรถ
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U51 | หน้ารายละเอียดเจ้าของรถ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U52 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U53 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U6: ตรวจสอบสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U61 | หน้าตรวจสอบสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U7: ตรวจสอบสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U71 | หน้าตรวจสอบตารางการให้บริการของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U8: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U81 | หน้าตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U9: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U91 | หน้าตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U10: ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
U101 | หน้าตรวจสอบสถานะการชำระเงิน | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S1: เข้าสู่ระบบเจ้าของรถ
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S11 | หน้าเลือกเข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งาน | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S12 | หน้าเลือกผู้ใช้งาน | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S13 | หน้าลงทะเบียน | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S14 | หน้าเข้าสู่ระบบ | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S2: ยกเลิกการจองของเกษตรกร
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S21 | หน้ารายละเอียดการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S22 | หน้ายกเลิกการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S23 | หน้าเลื่อนการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S24 | หน้ายืนยัน/ยกเลิก เลื่อนการจอง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S25 | หน้าตารางงานรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S3: เลื่อนการจองของเกษตรกร
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S31 | หน้ารายละเอียดการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S32 | หน้ายกเลิกการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S33 | หน้าเลื่อนการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S34 | หน้ายืนยัน/ยกเลิก เลื่อนการจอง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S35 | หน้าตารางงานรถเกี่ยวนวดข้าว
S4: ตรวจสอบรายละเอียดการจองของเกษตรกร
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S41 | หน้ารายละเอียดการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S42 | หน้ายกเลิกการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S43 | หน้าเลื่อนการจองของเกษตรกร | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S44 | หน้ายืนยัน/ยกเลิก เลื่อนการจอง | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S45 | หน้าตารางงานรถเกี่ยวนวดข้าว
S5: แก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S51 | หน้ารายละเอียดรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S52 | หน้าแก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S53 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S54 | หน้าตรวจสอบสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S55 | หน้าแจ้งสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S56 | หน้าแจ้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S6: เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S61 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S7: ตรวจสอบสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S71 | หน้ารายละเอียดรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S72 | หน้าแก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S73 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S74 | หน้าตรวจสอบสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S75 | หน้าแจ้งสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S76 | หน้าแจ้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
S97 | แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
S8: ตรวจสอบตารางงาน คิวรถเกี่ยวนวดข้าว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S81 | หน้าตารางงานรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S82 | หน้าอัพเดทตารางงานรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S83 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S9: แจ้งเตือนสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S91 | หน้ารายละเอียดรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S92 | หน้าแก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S93 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S94 | หน้าตรวจสอบสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S95 | หน้าแจ้งสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S96 | หน้าแจ้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
S97 | แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
S10: แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S101 | หน้ารายละเอียดรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S102 | หน้าแก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S103 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S104 | หน้าตรวจสอบสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S105 | หน้าแจ้งสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S106 | หน้าแจ้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
S107 | แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
S11: แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S111 | หน้ารายละเอียดรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S112 | หน้าแก้ไขสถานะของรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S113 | เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของรถเกี่ยวนวดข้าวได้ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S114 | หน้าตรวจสอบสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S115 | หน้าแจ้งสถานะรถเกี่ยวนวดข้าว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S116 | หน้าแจ้งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
S117 | แจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
S118
S12: แจ้งสถานะการชำระเงินได้
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
S121 | หน้ารายชื่อของเกษตรกรที่จองคิว | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S122 | หน้าแจ้งสถานะการชำระเงินได้ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
S123 | หน้าตรวจสอบสถานะการชำระเงิน | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Work
4 | Work
id | farmer_id | lat | lng | date_start | date_end | area | rice | rice_type | workDetail | RepairTime | Harverstime | money | money_status | work_status | tractor | tractor_status
1 | 1 | 15.1281 | 104.9039 | 242473 | 242473 | 4 | กข 15 | 1 | เก็บฟางให้ด้วย | 3 | 4 | 4300 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 15.1871 | 104.8752 | 242475 | 242474 | 6 | กข 15 | 2 | - | 2 | 3 | 3500 | 2 | 1 | 4 | 2
3 | 2 | 15.0885 | 104.3035 | 242476 | 242475 | 10 | กข 15 | 3 | เก็บเสร็จแล้วโทรบอกด้วย | - | 1 | 60000 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 2 | 14.6861 | 104.5157 | 242476 | 242476 | 4 | กข 15 | 2 | - | - | - | 2400 | 2 | 2 | 2 | 4
2 | Farmer
id | farmer_name | farmer_lastname | phone | address | Email | username |  | password | image
1 | ธิดารัตน์ | ร่วมสำโรง | 0987654321 | 12 ม.8 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | thidarat@gmail.com | thidarat |  | thidarat
2 | จุฬารัตน์ | ร่วมสำโรง | 0897654321 | 21 ม.8 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | chularat@gmail.com | chularat |  | chularat
3 | Owner
id | owner_name | owner_lastname | phone | address | Email | username |  | password | image
1 | ธิดา | ร่วมสำโรง | 0988888888 | 21 ม.8 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | thida@gmail.com | thida |  | thida
2 | จุฬา | ร่วมสำโรง | 0897654321 | 12 ม.8 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | chula@gmail.com | chula |  | chula
3 | ข้าวก่ำ
2 | Tractor
id | owner | workstatus
1 | ธิดา ร่วมสำโรง | กำลังซ่อม
2 | จุฬา ร่วมสำโรง | กำลังทำงาน
4 | Rice_type
id | rice_type
1 | ล้ม
2 | ตั้งตรง
3 | ราบกับพื้น
4 | ตั้งตรง
2 | Work_status
id | work_status
1 | กำลังทำงาน
2 | ไม่ทำงาน
2 | Money_status
id | moneyStatus
1 | ชำระแล้ว
2 | ยังไม่ชำระ

## Farmer
4 | Farmer
id | farmer_name | phone | address | email | username | password | image
1 | ธิดารัตน์ ร่วมสำโรง | 0987654321 | 12 ม.8 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | thidarat@gmail.com | thidarat | thidarat
2 | จุฬารัตน์ ร่วมสำโรง | 0897654321 | 21 ม.8 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | chularat@gmail.com | chularat | chularat
3 | ร่วมสำโรง ธิดารัตน์ | 0698754321 | 45 ม.5 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | ruamsamrong@gmail.com | ruamsamrong | ruamsamrong
4 | จุฬารัตน์ ธิดารัตน์ | 0978654321 | 90 ม.4 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 | jularat@gmail.com | jularat | jularat

## AddTractor
2 | Tractor
id | tractor | owner | work_id | tractor_status
1 | Kubota | 1 | 2 | 2
2 | Yamaha | 2 | 3 | 1

## Tractor_status
3 | Tractor_status
id | tractor_status
1 | ไม่ทำงาน
2 | กำลังทำงาน
3 | กำลังซ่อม

## Rice_type
3 | Rice_type
id | rice_type
1 | ล้ม
2 | ราบกับพื้น
3 | ตั้งตรง

## Work_status
2 | Work_status
id | work_status
1 | ยังไม่ดำเนินงาน
2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น

## Money_status
2 | Money_status
id | moneyStatus
1 | ยังไม่ชำระแล้ว
2 | ชำระแล้ว